## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 березня 2003 р. N 145-р

Київ

## Про затвердження плану заходів організаційного забезпечення всенародного обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України"

Затвердити план заходів організаційного забезпечення всенародного обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" (додається).

| Прем'єр-міністр України | В. ЯНУКОВИЧ |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2003 р. N 145-р

### ПЛАН
заходів організаційного забезпечення всенародного обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України"

|  | Зміст заходу | Строк виконання | Виконавці | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утворити робочу групу з узагальнення пропозицій, що надходитимуть у ході всенародного обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" (далі - проект Закону) | до 25 березня | Мін'юст МОН Мінекономіки Мінфін Держтелерадіо за участю Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Національної академії наук | Табачник Д. В. Лавринович О. В. |
| 2. | Розробити і затвердити заходи щодо сприяння проведенню всенародного обговорення проекту Закону | до 20 березня | Мінагрополітики МВС Мінпаливенерго МЗС Мінкультури МНС Міноборони МОН МОЗ Мінпраці Мінпромполітики Мінтранс Мін'юст Держкомзв'язку Держтелерадіо Держкомлісгосп Держкомсім'ямолодь Держкомкордон Державна податкова адміністрація ДСА Держмитслужба Державний департамент з питань виконання покарань Рада міністрів автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | Табачник Д. В. міністри, керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади |
| 3. | Утворити робочі групи з опрацювання пропозицій, що надходитимуть у ході всенародного обговорення проекту Закону | до 25 березня | - " - | Табачник Д. В. міністри, керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади |
| 4. | Визначити механізм обліку пропозицій і зауважень до проекту Закону, які надходитимуть всіма каналами | до 27 березня | робоча група | Лавринович О. В. |
| 5. | Забезпечити узагальнення пропозицій і зауважень до проекту Закону та подання їх Мін'юсту | щотижня | робочі групи, що утворені у центральних та місцевих органах виконавчої влади редакції друкованих засобів масової інформації | Табачник Д. В. Чиж І. С. міністри, керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади |
| 6. | Видати окремою брошурою проект Закону | до 10 квітня | Держтелерадіо | Чиж І. С. |
| 7. | Забезпечити створення інформаційних теле- і радіопрограм для роз'яснення положень проекту Закону | з 15 березня | - " - | Чиж І. С. |
| 8. | Організувати регулярні публікації в друкованих засобах масової інформації та на веб-сторінках матеріалів всенародного обговорення проекту Закону | з 15 березня | Держтелерадіо Мін'юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Національної академії наук, Академії правових наук, Товариства "Знання" | Чиж І. С. Лавринович О. В. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій |
| 9. | Організувати виїзди на місця керівників центральних органів виконавчої влади, провідних вчених-юристів, науковців, політологів | з 17 березня | міністерства, інші центральні органи виконавчої влади | Табачник Д. В. міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади |
| 10. | Організувати виступи керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади в теле- та радіопрограмах з роз'ясненням положень проекту Закону, цілей та завдань його всенародного обговорення | з 15 березня | Держтелерадіо інші центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | Чиж І. С. міністри, керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади |
| 11. | Провести зустрічі керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади з представниками засобів масової інформації з метою роз'яснення положень проекту Закону | з 17 березня | - " - | Чиж І. С. міністри, керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади |
| 12. | Внести до тематичних теле- та радіопередач суспільно-політичного циклу державних телерадіокомпаній зміни, пов'язані із проведенням всенародного обговорення проекту Закону | з 15 березня | Держтелерадіо | Чиж І. С. |
| 13. | Провести науково-практичну конференцію з питань політичної реформи | за окремим планом | МОН Мін'юст за участю Національної академії наук, Академії правових наук, Товариства "Знання" | Кремень В. Г. Лавринович О. В. |
| 14. | Організувати проведення публічних дискусій, засідань за "круглим столом" тощо з обговорення проекту Закону | з 15 березня | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій |
| 15. | Провести "гарячі телефонні лінії" за участю членів Кабінету Міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади з роз'яснення положень проекту Закону | - " - | міністерства, інші центральні органи виконавчої влади | Табачник Д. В. міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади |
| 16. | Забезпечити широке обговорення проекту Закону в педагогічних колективах | - " - | МОН інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади | Кремень В. Г. |
| 17. | Оформити стенди в бібліотеках з порівняльним аналізом статей діючої Конституції України та проекту Закону | - " - | Мінкультури МОН | Богуцький Ю. П. Кремень В. Г. |
| 18. | Забезпечити введення до планів семінарських занять у навчальних закладах вивчення проекту Закону | з 17 березня | МОН інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади | Кремень В. Г. |
| 19. | Забезпечити публікацію у спеціалізованих періодичних виданнях проекту Закону та матеріалів, що стосуються його всенародного обговорення | до 20 березня | міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, в яких утворено друковані органи | міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади |
| 20. | Залучити до роз'яснювальної роботи та проведення обговорення проекту Закону провідних вчених-юристів, науковців, політологів | з 17 березня | Держтелерадіо Мін'юст МОН інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади і наукові установи, за участю Національної академії наук, Академії правових наук | Чиж І. С. Лавринович О. В. Кремень В. Г. |
| 21. | Забезпечити об'єктивне і всебічне висвітлення за кордоном запропонованої Президентом України політичної реформи | - " - | МЗС | Зленко А. М. |
| 22. | Внести на розгляд Президента України документи щодо результатів всенародного обговорення проекту Закону та політичного підсумку його проведення | 15 травня | робоча група, утворена згідно з пунктом 1 цього плану | Лавринович О. В. |
| 23. | Внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення проведення всенародного обговорення проекту Закону та пов'язаних з ним соціологічних досліджень | до 1 квітня | робоча група, утворена згідно з пунктом 1 цього плану за участю Мінекономіки та Мінфіну | Лавринович О. В. Хорошковський В. І. Ярошенко Ф. О. |

____________