## Аркуш1
РЕЄСТР РИЗИКІВ
№ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у") | [5 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частко-во) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Функція (48) Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства Процедура: (6) Забезпечення захисту персональних даних у складі інформаційної (автоматизованої) системи | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час роботи із інформацією про персональні дані платників податків | Ймовірна можливість розголошення посадовими особами ДПС та її територіальних органів конфіденційної чи службової інформації, передачі конфіденційної чи службової інформації третім особам без законних підстав, а також використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях | Наявність приватного інтересу у працівників, які здійснюють роботи, пов’язані із захистом персональних даних | Поточний контроль керівників за здійсненням обробки персональних даних підлеглими працівниками, за організацією робіт, пов’язаних із захистом персональних даних при їх обробці, ознайомлення з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема щодо обов’язку працівників не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків | Низький 1 | Дуже високий 4 | Середній 4 | Розробити пам’ятку про персональну відповідальність посадових осіб ДПС та її територіальних органів за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена, та передбачених санкцій | Щоквартально | 1. Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації; 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції; 3. Департамент інформаційних технологій | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Розроблено пам’ятку про персональну відповідальність посадових осіб ДПС та її територіальних органів за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена, та передбачених санкцій; Пам’ятку доведено до посадових осіб ДПС та її територіальних органів під підпис | 2023-06-23 | Виконано | Розроблено пам’ятку про персональну відповідальність посадових осіб ДПС та її територіальних органів за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена, та передбачених санкцій, яку направлено структурним підрозділам ДПС (лист від 23.06.2023 № 771/99-00-15-04-08) та територіальним органам ДПС (лист від 23.06.2023 № 14633/7/99-00-15-04-07). Пам’ятку доведено до посадових осіб ДПС та її територіальних органів
2. | Функція (59) Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) у ДПС (у межах компетенції) Процедура (2) Використання в установленому порядку інформаційних ресурсів ДПС | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час роботи із конфіденційною чи службовою інформацією та інформацією про персональні дані платників податків та показники їх фінансово-господарської діяльності | Ймовірна можливість розголошення посадовими особами ДПС та її територіальних органів конфіденційних чи службових даних, під час здійснення впровадження розроблених програмних засобів і технологічних рішень у центральному апараті та територіальних органах ДПС, під час адміністрування серверів застосувань ІКС, користувачів інформаційних ресурсів, надання ролей для доступу користувачів до складових ІКС, проведення моніторингу дій користувачів | Наявність приватного інтересу у працівників, які забезпечують функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем (ІКС) у ДПС | Поточні заходи контролю за діями посадових осіб ДПС та її територіальних органів шляхом проведення періодичного перегляду та аналізу Журналів реєстрації подій в ІКС ДПС службою захисту інформації за участі працівників підрозділу електронних сервісів та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ДПС | Низький 1 | Дуже високий 4 | Середній 4 | Запровадження додаткових заходів контролю за діями посадових осіб ДПС та її територіальних органів шляхом проведення періодичного перегляду та аналізу Журналів реєстрації подій в ІКС ДПС службою захисту інформації за участі працівників підрозділу електронних сервісів та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ДПС | Щоквартально | 1. Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації; 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції; 3. Департамент інформаційних технологій | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Заходи контролю за діями посадових осіб ДПС та її територіальних органів запроваджено. Проведено періодичний перегляд та аналіз Журналів реєстрації подій в ІКС ДПС службою захисту інформації за участі працівників підрозділу інформаційних технологій та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ДПС. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності) | 2023-06-30 | Виконано | Службою захисту інформації за участі працівників підрозділу інформаційних технологій та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ДПС проведено періодичний перегляд та аналіз Журналів реєстрації подій в ІКС ДПС. Крім того, запроваджено додаткові заходи контролю за діями посадових осіб ДПС та її територіальних органів шляхом постійного моніторингу дій в ІКС ДПС користувачів ДПС, територіальних органів та користувачів зовнішніх організацій штатними режимами ІКС "Податковий блок" та за результатами вибору інформації з баз даних. Щоденно виконуються заходи із забезпечення кіберзахисту та безпеки інформації в ІКС ДПС: - перевірка одночасних входів користувача з ІР-адрес різних регіонів, що виявляє ймовірні випадки копмпроментації пароля доступу користувача до ІКС; - перевірка входів користувачів органів ДПС з ІР-адрес інших державних органів; - відстеження випадків відновлення та активації звільнених користувачів; - перевірка на використання користувачем спеціальних програм автоматичного вивантаження з ІКС. Впродовж першого півріччя 2023 року зафіксовано випадки щодо порушення працівниками органів ДПС вимог наказу ДПС від 15.05.2020 № 216 (зі змінами) та вжито заходів щодо їх усунення
3. | Функція (72) Здійснення відомчого контролю за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов'язків в апараті ДПС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час організації та проведення відповідних перевірок структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення відповідних перевірок структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС, а також невідображення (приховування) або часткового невідображення виявлених порушень вимог чинного законодавства та розпорядчих документів ДПС за результатами таких перевірок | Недоброчесність посадових осіб, втручання їх у процес перевірки; наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів залучених до проведення відповідних перевірок | Включення до складу робочих груп з проведення відповідних перевірок структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС, працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення на постійній основі з посадовими особами підрозділу забезпечення відомчого контролю професійних навчань з питань запобігання корупції | Не рідше одного разу на місяць | 1. Департамент забезпечення відомчого контролю; 2.Підрозділи забезпечення відомчого контролю в областях, м. Києві, міжрегіональних управліннях ДПС по роботі з великими платниками | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Забезпечено проведення професійних навчань з питань запобігання корупції; Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків по посадовим особам підрозділу забезпечення відомчого контролю за результатами проведених заходів відомчого контролю (проведення перевірок) у ДПС, її територіальних органах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління | Щомісяця | Виконано | Проведення професійні навчання з працівниками підрозділів відомчого контролю з питань запобігання корупції. Рішення щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків по посадовим особам підрозділу забезпечення відомчого контролю за результатами проведених заходів відомчого контролю (проведення перевірок) у ДПС, її територіальних органах відсутні
4. | Функція (76) Організація проведення камеральних перевірок (у межах компетенції) | Недоброчесність посадових осіб територіальних органів ДПС під час проведення камеральних перевірок | Ймовірність навмисних дій працівників, що полягають у незастосування (застосування не в повному обсязі) штрафних санкцій, щодо порушення граничних термінів сплати податків, подання звітності, реєстрації податкових накладних, в інтересах окремих платників податків; Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення камеральних перевірок, а також відображення не в повному обсязі (не відображення) порушень податкового законодавства за результатами проведення камеральних перевірок | Наявність у посадових осіб ДПС особистого майнового інтересу; Незнання вимог антикорупційного законодавства | Заходи контролю уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС шляхом проведення періодичних перевірок стану дотриманням посадовими особами територіальних органів ДПС вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу та випадків конфлікту інтересів; Проведення на постійній основі (щоквартально) з посадовими особами територіальних органів ДПС професійних навчань з питань запобігання корупції | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | 11. Здійснення заходів щодо врегулювання потенційних конфліктів інтересів працівників, які проводять камеральні перевірки податкової звітності суб’єктів господарювання; 2. Здійснення заходів щодо виявлення можливого приватного інтересу у осіб, які здійснюють проведення камеральних перевірок; 3. Запровадження автоматизації процесу проведення камеральних перевірок в частині застосування штрафних санкцій, щодо порушення граничних термінів сплати податків, подання звітності, реєстрації податкових накладних | 1. За необхідністю; 2. На постійній основі; 3. І півріччя 2025 року | 1. Департамент оподаткування юридичних осіб; 2. Департамент оподаткування фізичних осіб; 3. Департамент контролю за підакцизними товарами | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності по посадовим особам підрозділу оподаткування юридичних осіб ДПС, її територіальних органах, що належать до сфери її управління під час проведення камеральних перевірок; Мінімізація корупційного ризику шляхом впровадження автоматизації в частині застосування штрафних санкцій, щодо порушення граничних термінів сплати податків, подання звітності, реєстрації податкових накладних | 2023-06-30 | Виконано | 1. Забезпезпечено проведення на постійній основі роз'язнювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та засад загальної єдиної відомчої політики ДПС щодо запобігання та протидії корупції. Здійснено заходи щодо врегулювання потенційних конфліктів інтересів працівників, які проводять камеральні перевірки податкової звітності суб’єктів господарювання.
[14 empty] | 2023-06-30 | Виконано | 2.Протягом звітного періоду уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції встановлено порушення антикорупційного законодавства і здійснено заходи щодо їх усунення в: ГУ ДПС у Львівській області (1 працівника притягнуто до адміністративної відплвідальності); ГУ ДПС у Чернівецькій області (матеріали перевірок направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції).
[15 empty] | Не виконано | 3. З метою забезпечення удосконалення процесів адміністрування податків і зборів, встановлення єдиного порядку проведення камеральних (електронних) перевірок податкової звітності розроблений Примірний порядок організації та проведення контролюючими органами камеральних (електронних) перевірок податкової звітності, крім податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, який затверджено наказом ДПС від 17.05.2023 №368. На теперішній час розробляється технічне завдання стосовно впровадження алгоритмів контролю для функціонування камеральної (електронної) перевірки.
5. | Функція (87) Аналіз та управління ризиками у частині формування плану-графіка проведення планових документальних перевірок платників податків | Можливість включення/невключення до плану-графіка проведення планових документальних перевірок платників податків окремих платників податків шляхом приховування реальних результатів проведеного аналізу діяльності таких платників податків | Ймовірний вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на формування плану-графіка проведення планових документальних перевірок платників податків щодо включення/невключення до нього окремих платників податків шляхом приховування реальних результатів проведеного аналізу діяльності таких платників податків, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Недоброчесність посадових осіб підрозділів податкового аудиту, тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників | Проведення на постійній основі контролю якості відбору платників податків до плану-графіка проведення планових документальних перевірок, ризикорієнтована системи відбору платників податків до перевірок | Низький 1 | Високий 3 | Середній 3 | Проведення на постійній основі контролю якості відбору платників податків до плану-графіка проведення планових документальних перевірок; Удосконалення ризикорієнтованої системи відбору платників податків до перевірок, яка використовується під час формування плану-графіка перевірок, що забезпечить мінімізацію людського впливу на можливість включення/не включення до нього суб’єктів господарювання | Під час здійснення заходів щодо формування та коригування плану-графіка проведення планових документальних перевірок протягом 2023-2025 років | 1. Департамент податкового аудиту; 2. Департамент трансфертного ціноутворення; 3. Департамент оподаткування фізичних осіб; 4. Департамент контролюза підакцизними товарами 5.Департамент оподаткування юридичних осіб | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Удосконалено ризикорієнтовану систему відбору платників податків до перевірок шляхом перегляду критеріїв ризиків (за необхідності); Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків стосовно посадових осіб підрозділів ДПС | 2023-06-30 | Виконано | З метою забезпечення організації роботи щодо удосконалення системи ризикоорієнтованого податкового контролю, а саме: моніторингу наявних критеріїв ризику діяльності платників податків, розробки нових критеріїв ризику діяльності платників податків, внесення змін до наявних переліків податкових ризиків, в ДПС працює робоча група з удосконалення системи ризикоорієнтованого податкового контролю, склад якої затверджено розпорядженням ДПС від 06.11.2019 № 2-р (у редакції розпорядження ДПС від 11.11.2022 № 19-р) (далі – Робоча група). 1 березня 2023 року проведено засідання Робочої групи та розглянуто узагальнені пропозиції та висновки структурних підрозділів ДПС щодо актуалізації критеріїв ризику несплати податків, затверджених наказом Мінфіну від 02.06.2015 № 524, із змінами. Крім того, проведено аналіз інформації відпрацювання ризиків за результатами перевірки, за якими платники податків було відібрано до плану-графіка, та підготовлено проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (далі – Проєкт змін до порядку). У зв’язку із доопрацюванням проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (реєстраційний номер 8401), яким, зокрема, вносяться зміни до порядку формування та коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, погодження Проєкту змін до порядку призупинено. Під час виконання зазначеної функції відсутні рішення щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків стосовно посадових осіб підрозділів ДПС
6. | Функція (89) Організація проведення документальних перевірок» | Не відображення (відображення не в повному обсязі) порушень, встановлених за результатами проведення документальних перевірок, порушення вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання організації перевірок, оформлення матеріалів перевірок та їх реалізації | Ймовірний вплив посадових осіб апарату та територіальних органів ДПС щодо не відображення (відображення не в повному обсязі) порушень, встановлених за результатами проведення документальних перевірок, порушення вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання організації перевірок, оформлення матеріалів перевірок та їх реалізації, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Недоброчесність посадових осіб підрозділів податкового аудиту, тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників, особистий контакт працівників організації з фізичними та юридичними особами під час реалізації контрольних функцій; Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення таких перевірок | Моніторинг триваючих документальних перевірок, аналіз матеріалів завершених перевірок, стану їх реалізації | Низький 1 | Високий 3 | Середній 3 | Контроль якості організації та проведення документальних перевірок шляхом здійснення моніторингу розпочатих та триваючих перевірок, аналіз матеріалів перевірок, систематичне проведення навчальних заходів з працівниками з питань застосування законодавчих норм, практики контрольно-перевірочної роботи, вжиття заходів оперативного реагування та впливу | Протягом року | 1. Департамент податкового аудиту; 2. Департамент трансфертного ціноутворення; 3. Департаментоп одаткування фізичних осіб; 4. Департамент оподаткування юридичних осіб | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків стосовно посадових осіб підрозділів податкового аудиту | 2023-06-30 | Виконано | З метою організації роботи територіальних органів ДПС щодо проведення позапланових перевірок з питань дотримання платниками податків норм законодавства направлено 601 лист по 931 підприємству. Щодо оцінки роботи, якості проведення позапланових перевірок підвідомчих структурних підрозділів територіальними органам ДПС направлено 3 оглядових листа. Скоординовано та забезпечено супроводження роботи територіальних органів ДПС щодо проведення 588 документальних позапланових перевірок з питань декларування від’ємного значення з податку на додану вартість . Керуючись наказом ДПС від 04.09.2020 № 470 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків» підготовлено 77 листів щодо залучення фахівців для участі при проведенні інвентаризацій. Забезпечено супроводження територіальних органів ДПС з питань проведення документальних позапланових перевірок на підставі підпункту 78.1.7. пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України( за I півріччя 2023 року охоплено 1 819 суб’єктів господарювання). Організовано 15 ZOOM заслуховувань територіальних органів ДПС щодо проведення позапланових перевірок з питань дотримання платниками податків норм законодавства
7. | Функція (90) Організація проведення фактичних перевірок платників податків | Не відображення (відображення не в повному обсязі) порушень, встановлених за результатами проведення фактичних перевірок, порушення вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання організації перевірок, оформлення матеріалів перевірок та їх реалізації | Ймовірний вплив посадових осіб апарату та територіальних органів ДПС щодо не відображення (відображення не в повному обсязі) порушень, встановлених за результатами проведення фактичних перевірок, порушення вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання організації перевірок, оформлення матеріалів перевірок та їх реалізації, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Недоброчесність посадових осіб підрозділів податкового аудиту, тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників | Аналіз матеріалів завершених фактичних перевірок, стану їх реалізації | Високий 3 | Високий 3 | Високий 9 | Контроль якості організації та проведення фактичних перевірок шляхом здійснення аналізу матеріалів перевірок,стану їх реалізації систематичне проведення навчальних заходів з працівниками з питань застосування законодавчих норм, практики контрольно-перевірочної роботи, вжиття заходів оперативного реагування та впливу | Протягом року | 1. Департамент податкового аудиту; 2. Департамент контролю за підакцизними товарами | У межах наявних ресурсів | Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків стосовно посадових осіб підрозділів податкового аудиту | 2023-06-30 | Виконано | З метою організації роботи територіальних органів ДПС щодо проведення фактичних перевірок з питань дотримання платниками податків норм законодавства з питань проведення розрахункових операцій, обігу готівки, оприбуткування та походження товарів, у тому числі під час продажу підакцизних товарів, наявності ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), здійснення фізичною особою господарської діяльності без державної реєстрації, територіальним органам ДПС направлено 181 лист. Щодо оцінки роботи, якості проведення фактичних перевірок підвідомчих структурних підрозділів територіальним органам ДПС направлено 52 оглядових листа. З метою надання методичної та практичної допомоги територіальним органам ДПС щодо забезпечення виконання завдань, зокрема з проведення фактичних перевірок, протягом першого півріччя 2023 року управлінням фактичних перевірок направлено до територіальних органів ДПС 11 листів. Проведено відеоконференції у форматі ZOOM: - семінар з питань практичної допомоги підрозділам фактичних перевірок територіальних органів ДПС в організації з діяльності роботи; - конференція для керівників підрозділів фактичних перевірок головнихуправлінь ДПС щодо особливостей організації та проведення фактичних перевірок та з питань відображення у фіскальних чеках реквізитів електронних платіжних засобів, марок акцизного податку та оформлення трудових відносин
8. | Функція (103) Організація роботи з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі – ЄРПН) | Можливість впливу посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації роботи щодо проведення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування щодо оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) ЄРПН; організації роботи комісії ДПС з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; організації роботи щодо прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, а також розгляду скарг щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН | Ймовірність впливу посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації роботи щодо проведення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування щодо оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; організації роботи комісії ДПС з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; організації роботи щодо прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, а також розгляду скарг щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН | Дискреційні повноваження посадових осіб ДПС під час організації роботи з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, їх вірогіднанедоброчесність | Забезпечення включення до складу комісій регіонального та центрального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та корупції ДПС та її територіальних органів | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Запровадження додаткових заходів контролю за діяльністю комісій регіонального та центрального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН шляхом залучення уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів до перевірок інформації щодо можливого порушення її членами вимог спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент управління ризиками; 2. Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Запроваджено додаткові заходи контролю за діяльністю комісій регіонального та центрального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН шляхом обов’язкового залучення уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів до перевірок інформації щодо можливого порушення її членами вимог спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу | 2023-06-30 | Виконано | До складу комісій регіонального та центрального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН включено представників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів. Уповноважені підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів залучалися до перевірок інформації щодо можливого порушення членами комісій регіонального та центрального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН вимог спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. Також, працівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено повний та своєчасний розгляд звернень (скарг) від платників податків щодо дій членів комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН
9. | Функція (104) Моніторинг фінансово-господарських операцій платників податків на наявність податкових ризиків | Дискреційні повноваження посадових осіб ДПС щодо формування переліків платників податків, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу їх фінансово-господарських операцій, ймовірність впливу посадових осіб ДПС на їх формування | Можливість здійснення впливу посадовими особами ДПС на процес виключення з переліку ризикових платників податків платників, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу фінансово-господарських операцій платників податків, без наявності достатніх підстав, що може призвести до відновлення реєстрації податкових накладних/розрахунків платників податків | Наявність у посадових осіб ДПС можливості не включення до відповідного переліку конкретних платників податків, які мають податкові ризики, що виявляються за результатами аналізу фінансового-господарських операцій; недостатній контроль уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції за процесом формування відповідних переліків платників, що мають податкові ризики, ймовірна недоброчесність | Систематичні додаткові заходи контролю за процесом формування переліків платників податків, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу фінансово-господарських операцій платників податків, шляхом їх погодження з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції ДПС | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Впровадження додаткових заходів контролю за процесом формування переліків платників податків, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу фінансово-господарських операцій платників податків, шляхом їх погодження з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції ДПС | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент управління ризиками; 2. Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Вжиті додаткові заходи контролю за процесом формування переліків платників податків, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу фінансово-господарських операцій платників податків, шляхом їх погодження з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції ДПС | 2023-06-30 | Виконано | Перелік платників податків, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу фінансово-господарських операцій платників податків, погоджено з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції ДПС. Журнал обліку ризикових платників податків та обліку прийнятих рішень наповнюється та ведеться у ІКС "Податковий Блок" (вкладка Робота Комісії ДПС)
10. | Функція (106) Надання консультацій з питань податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС | Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою, уповноваженою на підписання індивідуальних податкових консультацій, за надання індивідуальної податкової консультації в інтересах платника податків, яка суперечить нормам податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи | Надання окремим платникам податків індивідуальних податкових консультацій, які суперечать нормам податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, задля реалізації приватного інтересу посадовою особою, уповноваженою на підписання індивідуальних податкових консультацій | Дискреційні повноваження посадових осіб ДПС при наданні індивідуальних податкових консультацій, їх недоброчесність | Контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду структурними підрозділами ДПС звернень платників податків на отримання індивідуальних податкових консультацій уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС шляхом періодичного перегляду звернень та листів-відповідей на них, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу посадових осіб ДПС | Низький 1 | Дуже високий 4 | Середній 4 | 1.Внесення змін до Порядку організації роботи органів Державної податкової служби України з надання індивідуальних податкових консультацій у паперовій або електронній формі, затвердженого наказом ДПС від 22.05.2020 № 225 в частині забезпечення обов’язкового погодження з Департаментом правової роботи всіх проєктів індивідуальних податкових консультацій підготовлених структурними підрозділами ДПС; | 1. ІІ квартал 2023 | 1. Департамент правового забезпечення; 2. Департамент контролюза підакцизними товарами | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Прийнято наказ ДПС «Про внесення змін до Порядку організації роботи органів Державної податкової служби України з надання індивідуальних податкових консультацій у паперовій або електронній формі, затверджено наказом ДПС від 22.05.2020 № 225», яким визначено, що всі проєкти індивідуальних податкових консультацій, підготовлені структурними підрозділами ДПС обов’язково погоджуються з Департаментом правової роботи | 2023-04-13 | Виконано | Видано наказ ДПС від 13.04.2023 № 235 «Про внесення змін до Порядку організації роботи органів Державної податкової служби України з надання індивідуальних податкових консультацій у паперовій або електронній формі, затверджено наказом ДПС від 22.05.2020 № 225», яким визначено, що всі проєкти індивідуальних податкових консультацій, підготовлені структурними підрозділами ДПС обов’язково погоджуються з Департаментом правової роботи
[9 empty] | 2. Запровадження додаткових заходів контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду структурними підрозділами ДПС звернень платників податків на отримання індивідуальних податкових консультацій уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС шляхом періодичного перегляду звернень та листів-відповідей на них, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу посадових осіб ДПС | 2. Щоквартально | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС проведено періодичний перегляду звернень платників податків на отримання індивідуальних податкових консультацій та листів-відповідей на них щодо дотриманням посадовими особами ДПС спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу.За результатами вжитих заходів складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності) | 2023-06-30 | Виконано | Прведено вибірковий та періодичний перегляд звернень платників податків на отримання індивідуальних податкових консультацій та листів-відповідей на них, у тому числі на предмет виявлення приватного інтересу посадових осіб ДПС. За результатами проведеної роботи порушень антикорупційного законодавства не виявлено
11. | Функція (112) Представництво інтересів ДПС у судах | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представника ДПС у суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів ДПС у судах | Можливість відмови від апеляційних/касаційних скарг або визнання позовів платників податків | Недоброчесність посадових осіб ДПС, яким делеговано право на підставі внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) представляти інтереси ДПС у судах | Установлення обмеженого переліку процесуальних прав під час внесення осіб до ЄДР на ведення справ у судах | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Своєчасне видалення осіб з ЄДР які звільнилися, припинили повноваження. Проведення роз’яснювальної роботи. Прослуховування звукозапису судового засідання (за потреби). | Під час внесення відомостей до ЄДР. Протягом 2023-2025 років | Департамент правового забезпечення | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Здійснено перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси ДПС у судах, виключено осіб які звільнені з ЄДР. Відсутність фактів неналежного представлення інтересів ДПС у судах | 2023-06-30 | Виконано | З метою упередження фактів безпідставних випадків відмов, відкликання позову, апеляційних та касаційних скарг представниками ДПС та територіальних органів ДПС наказами ДПС від 09.02.2023 № 102, від 22.06.2023 № 495 внесені зміни до наказу ДПС від 14.01.2021 № 107 «Про затвердження переліків осіб, які беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах України в інтересах та від імені ДПС, територіальних органів ДПС, без окремого доручення керівника», якими затверджено оновлений Перелік посадових осіб, які беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах України в інтересах та від імені ДПС та територіальних органів ДПС, без окремого доручення Голови ДПС, керівника територіального органу ДПС з правами, що надані стороні, третій особі, особі, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, у тому числі, але не виключно, з правом подання та зміни позову, апеляційних та касаційних скарг (за винятком відмови, відкликання, визнання позову, відмови, відкликання апеляційних та касаційних скарг), посвідчення копій документів, що підтверджують повноваження
12. | Функція (113) Перегляд рішень територіальних органів ДПС у встановленому законодавством порядку | Ймовірність надання посадовими особами ДПС переваг окремим платникам податків/єдиного внеску під час розгляду скарг про оскарження в адміністративному порядку рішень контролюючого органу щодо визначення сум грошових зобов’язань платників податків, рішень та вимог про сплату боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування, постанов територіальних органів ДПС у справах про адміністративні правопорушення ( у межах компетенції) та інших рішень контролюючого органу | Ймовірність несвоєчасної та неякісної підготовки посадовими особами ДПС, під впливом третіх осіб, матеріалів, необхідних для прийняття вмотивованого рішення за результатами розгляду скарг платників податків під час процедури адміністративного оскарження рішень територіальних органів ДПС щодо визначення сум грошових зобов’язань платників податків; рішень та вимог про сплату боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування; постанов територіальних органів ДПС у справах про адміністративні правопорушення (у межах компетенції) та інших рішень контролюючого органу, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Суперечність між різними положеннями одного й того ж акту або між положеннями різних актів, що допускає їх різне тлумачення; наявність в актах нечітко сформульованих положень, положень оціночного характеру, що допускають їх різне тлумачення | Врегульовано нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС. Поточний контроль здійснюється керівництвом Департаменту оскарження рішень контролюючих органів. | Високий 3 | Високий 3 | Високий 9 | Запровадження додаткових заходів контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду структурними підрозділами ДПС скарг платників податків/єдиного внеску поданих в порядку адміністративного оскарження уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС шляхом періодичного перегляду рішень прийнятих за результатами розгляду таких скарг, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу посадових осіб ДПС | Щоквартально | 1. Департамент оскарження рішень контролюючих органів; 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС проведено періодичний перегляд рішень прийнятих за результатами розгляду скарг поданих в адміністративному порядку щодо дотриманням посадовими особами ДПС спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами вжитих заходів складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності) | 2023-06-30 | Виконано | Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС забезпечено періодичне вивчення матеріалів, у тому числі на предмет виявлення приватного інтересу посадових осіб ДПС, за результатами розгляду посадовими особами ДПС скарг про оскарження в адміністративному порядку: рішень територіальних органів ДПС щодо визначення сум грошових зобов’язань платників податків; рішень та вимог про сплату боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування; постанов територіальних органів ДПС у справах про адміністративні правопорушення у межах компетенції. За результатами проведення такого аналізу порушень вимог антикорупціного законодавства не виявлено. Поряд з цим зазначаємо, що посадові особи Департаменту оскарження рішень контролюючих органів не є уповноваженими особами органу, які приймають рішення за результатами розгляду скарги платника податків. Зазначені особи готують виключно проєкт такого рішення.Вмотивоване рішення за результатами розгляду скарги платника податків приймає Голова ДПС, його заступник, або уповноважена особа. Питання щодо ймовірного ризику надання посадовими особами ДПС переваг окремим платникам податків під час розгляду скарг про оскарження в адміністративному порядку рішень територіальних органів ДПС щодо визначення сум грошових зобов’язань платників податків; рішень та вимог про сплату боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування; постанов територіальних органів ДПС у справах про адміністративні правопорушення у межах компетенції Департаменту оскарження рішень контролюючих органівврегульовано нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС
13. | Функція (126) Організація роботи та здійснення контролю за погашенням податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску та заборгованості з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи | Можливість здійснення неналежного контролю щодо застосування працівниками територіальних підрозділів по роботі з податковим боргом заходів з погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів | Ймовірність не відпрацювання (не повного відпрацювання) окремих платників податків, що мають податковий борг, заборгованість з единого внеску, та інших платежів, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних ризиків, які неможливо ідентифікувати іншими способами | Виконання функції врегульовано нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС. Контроль здійснюється керівництвом Департаменту по роботі з податковим боргом | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Створення та впровадження в ІТС «Податковий блок» підсистеми «Картка платника» яка забезпечить здійснення автоматичного контролю за застосуванням працівниками територіальних підрозділів по роботі з податковим боргом заходів з погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент по роботі з податковим боргом; 2. Департамент охорони державної темниці, технічного та криптографічного захисту інформації | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Створено та введено в промислову експлуатацію підсистему "Картка платника" ІТС "Податковий блок", яка забезпечує здійснення автоматичного контролю за застосуванням працівниками територіальних підрозділів по роботі з податковим боргом заходів з погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів. Засоби захисту проваджено |  | Не виконано | З метою удосконалення організації роботи по погашенню податкового боргу, на сьогодні розроблено та впроваджено процес із формування податкових вимог, вимог про сплату боргу, узгодження вимог про сплату боргу та формування повідомлень про сплату боргу з єдиного внеску засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС (далі – ІКС), що реалізований в режимах «Робота з податковими вимогами», «Вимоги про сплату боргу (ЄСВ)», «Вимоги про сплату боргу (ЄСВ) узгоджені», «Повідомлення про сплату боргу (недоїмки) з ЄСВ» підсистеми «Облік платежів» ІКС «Податковий блок», що в майбутньому буде інтегровано до програмного забезпечення «Картка боржника». Реалізація питання автоматизації процесу погашення податкового боргу – «Картка боржника» є одним з напрямів Міжнародної технічної допомоги проекту Програми з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM). Фінансування зазначеної програми здійснюється за рахунок ресурсів міжнародної фінансової (технічної допомоги), державного бюджету (оплата праці працівників ДПС) та інших джерел, не заборонених законодавством. При цьому, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами)(далі – Указ №64/202), затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (далі – Закон № 2102), запроваджено воєнний стан в Україні, відповідно до чого реалізація цього питання ускладнена та залежитиме від наявності економії коштів
14. | Функція (130) Організація роботи та здійснення контролю за проведенням роботи з розстрочення, відстрочення та реструктуризації грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також недоїмки із сплати єдиного внеску | Можливість застосування посадовими особами територіальних органів ДПС, ДПС вибіркового підходу до платників податків під час прийняття рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, а також про скасування розстрочення (відстрочення). | Створення сприятливої ситуації для вибіркового підходу територіальними органами до платників при розгляді пакетів документів про надання розстрочення (відстрочення), застосовується вибірковий механізм прийняття рішення про надання розстрочення (відстрочення) або відмови у такому розстроченні (відстроченні) | Необхідність проведення працівниками ДПС зведення звітів та аналізу роботи територіальних органів щодо надання платникам розстрочення (відстрочення) | Виконання функції врегульовано нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС. Контроль здійснюється керівництвом Департаменту по роботі з податковим боргом | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | 1. Розроблення проекту підзаконного акта, який регулює порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників; | Протягом 2023 року | Департамент по роботі з податковим боргом | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Проєкт наказу Міністерства фінансів України, який регулює порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків, розроблено та забезпечено його погодження із заінтересованими органами виконавчої влади (за необхідності). Міністерству фінансів України надано матеріали щодо погодження проєкту наказу. Порядок зареєстрований в Міністерстві юстиції України |  | Виконано частково | З метою нормативного врегулювання механізму розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків проводиться відповідна робота з Міністерством фінансів України. З метою реалізації положень законів України від 21 грудня 2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» підготовлено проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків» (далі – проєкт наказу), який надсилався на погодження до Міністерства фінансів України листом ДПС від 07.07.2021 №1618/4/99-00-13-01-04. ДПС листом від 14.12.2022 №2101/4/99-00-13-01-04 повідомила Міністерство фінансів України про нагальність та актуальність проєкту наказу та висловила прохання щодо продовження роботи в частині затвердження відповідного наказу та його державної реєстрації, а також надала актуалізований до змін у законодавстві, що відбулися протягом цього часу, проєкт Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків (далі – проєкт Порядку). Міністерство фінансів України листом від 27.02.2023 № 35010-11-62/5534 (вх. ДПС № 88/НПА від 28.02.2023) надало пропозиції до проєкту Порядку. ДПС листом від 27.03.2023 № 619/4/99-00-13-01-04 надіслана на адресу Міністерства фінансів України доопрацьовану редакцію проєкту Порядку з урахуванням запропонованого. На даний час проєкт наказу знаходиться на погодженні у структурних підрозділах Міністерства фінансів України. Після його підписання Міністром фінансів потребуватиме проведення процедури узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, затвердження та проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції
[9 empty] | 2. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, прийнятих територіальними податковими органами (в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу) | Щопівроку | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Проведено аналіз рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, прийнятих територіальними податковими органами, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу | 2023-06-30 | Виконано | Проведено періодичні аналізи рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, у тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. Протягом звітного періоду порушень антикорупційного законодавства не встановлено
15. | Функція (131) Прийняття рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, повідомлення Мінфіну про прийняті рішення та здійснення їх погодження з Мінфіном у випадках та порядку, визначених законодавством Процедура (2): Прийняття рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, повідомлення Мінфіну про прийняті рішення та здійснення їх погодження з Мінфіном у випадках та порядку, визначених законодавством | Можливість застосування посадовими особами територіальних органів ДПС, ДПС вибіркового підходу до платників податків під час прийняття рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, а також про скасування розстрочення (відстрочення) | Вибірковий підхід до платників при розгляді пакетів документів про надання розстрочення (відстрочення), застосовується вибірковий механізм прийняття рішення про надання розстрочення (відстрочення) або відмови у такому розстроченні (відстроченні) | Необхідність проведення оцінки працівниками аналізу фінансово-господарської діяльності платника для визначення напрямку вирішення порушеного заявником питання, відсутність чітко визначених підстав для прийняття того чи іншого рішення (надання або відмови) | Виконання функції врегульовано нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | 1. Розроблення проекту підзаконного акта, який регулює порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників; | Протягом 2023 року | Департамент по роботі з податковим боргом | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 1. Проєкт наказу Міністерства фінансів України, який регулює порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків, розроблено та забезпечено його погодження із заінтересованими органами виконавчої влади (за необхідності). Міністерству фінансів України надано матеріали щодо погодження проєкту наказу. Порядок зареєстрований в Міністерстві юстиції України; |  | Виконано частково | З метою нормативного врегулювання механізму розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податківпроводиться відповідна робота з Міністерством фінансів України. З метою реалізації положень законів України від 21 грудня 2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» Департаментом підготовлено проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків» (далі – проєкт наказу), який надсилався на погодження до Міністерства фінансів України листом ДПС від 07.07.2021 №1618/4/99-00-13-01-04. ДПС листом від 14.12.2022 №2101/4/99-00-13-01-04 повідомила Міністерство фінансів України про нагальність та актуальність проєкту наказу та висловила прохання щодо продовження роботи в частині затвердження відповідного наказу та його державної реєстрації, а також надала актуалізований до змін у законодавстві, що відбулися протягом цього часу, проєкт Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків (далі – проєкт Порядку). Міністерство фінансів України листом від 27.02.2023 № 35010-11-62/5534 (вх. ДПС № 88/НПА від 28.02.2023) надало пропозиції до проєкту Порядку. ДПС листом від 27.03.2023 № 619/4/99-00-13-01-04 надіслана на адресу Міністерства фінансів України доопрацьовану редакцію проєкту Порядку з урахуванням запропонованого. На даний час проєкт наказу знаходиться на погодженні у структурних підрозділах Міністерства фінансів України. Після його підписання Міністром фінансів потребуватиме проведення процедури узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, затвердження та проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції
[9 empty] | 2. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, прийнятих територіальними податковими органами (в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу) | Щопівроку | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 2. Додаткові заходи контролю запроваджено. Проведено аналіз рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, прийнятих територіальними податковими органами, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу | 2023-06-30 | Виконано | Проведено періодичні аналізи рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, у тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. Протягом звітного періоду порушень антикорупційного законодавства не встановлено
16. | Функція (132) Організація роботи та здійснення контролю в межах повноважень, передбачених законом, за списанням безнадійного податкового боргу та недоїмки із сплати єдиного внеску | Можливість здійснення працівниками ДПС неналежного контролю щодо застосування підрозділами по роботі з податковим боргом територіальних органів ДПС процедури списання безнадійного податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску | Створення сприятливої ситуації для вибіркового підходу територіальними органами до платників як при застосуванні заходів стягнення, що передують списанню, так і у процедурах списання | Необхідність проведення працівниками ДПС зведення звітів та аналізу роботи територіальних органів щодо списання платникам безнадійного податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску | Виконання функції врегульовано нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | 1. Підготовка та узгодження заявки на внесення змін до ІКС "Податковий блок" у звязку з затвердженням наказом Мінфіну від 28.07.2022 № 220 оновленої редакції Порядку списання безнадійного податового боргу платників податків; | Протягом 2023 року | Департамент по роботі з податковим боргом | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 1. Підготовлено та узгоджено заявку на внесення змін до ІКС "Податковий блок" у звязку з затвердженням наказом Мінфіну від 28.07.2022 № 220 оновленої редакції Порядку списання безнадійного податового боргу платників податків; |  | Виконано частково | Розроблено проєкт Заявки на доопрацювання ІКС "Податковий блок" у частині списання/відновлення безнадійного податкового боргу відповідно до статті 101 Податкового кодексу України, який направлено на адресу зацікавлених департаментів для опрацювання та надання пропозицій (лист від 28.12.2022 №2155/99-00-13-04-08), опрацювання якого здійснюється зацікавленими структурними підрозділами ДПС
[9 empty] | 2. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС рішень про списання безнадійного податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску, прийнятих територіальними податковими органами, в тому числі на предмет приватного інтересу | Щопівроку | 1.Департамент з питань запобігання та виявлення корупції; 2.Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 2. Додаткові заходи контролю запроваджено. Проведено аналіз рішень про списання безнадійного податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. Підготовлено та узгоджено заявку на внесення змін до ІКС "Податковий блок" у звязку з затвердженням наказом Мінфіну від 28.07.2022 № 220 оновленої редакції Порядку списання безнадійного податового боргу платників податків | 2023-06-30 | Виконано | Проведено періодичні аналізи рішень про списання безнадійного податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску, у тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. Протягом звітного періоду порушень антикорупційного законодавства не встановлено
17. | Функція (135) Здійснення добору кадрів в апарат ДПС та на посади керівників і заступників керівників територіальних органів ДПС, організація роботи з підвищення рівня професійної компетентності працівників апарату ДПС, її територіальних органів Процедура (10): Організація роботи конкурсної комісії ДПС з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» | Недоброчесність членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті ДПС та її територіальних органах | Недоброчесність членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті ДПС та її територіальних органах, що може призвести до прийняття на державну службу близьких їм осіб | Наявність приватного інтересу у членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті ДПС та її територіальних органах, що може вплинути на об’єктивність чи упередженість при здійснені оцінювання кандидатів | Забезпечення обов’язкового включення до складу конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» в апараті ДПС та її територіальних органах працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів, а також представників громадськості – за рішенням керівників державної служби ДПС та її територіальних органів | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | 1. Забезпечення включення до конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у ДПС та її територіальних органах працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів, а також представників громадськості (за рішенням керівника державної служби); | 1. Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців з дня його припинення чи скасування; | Департамент персоналу | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 1. Видано наказ ДПС про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у ДПС та її територіальних органах, до складу якої включено працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів; |  | Не виконано | Термін виконання не настав. Дію воєнного стану на території України продовжено відповідно до Указу Президента України від 01 травня 2023 року № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 02 травня 2023 року № 3057-IХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами) у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору
[9 empty] | 2. Організація навчання із можливим залученням міжнародних експертів для членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у ДПС та її територіальних органах з метою підготовки до проведення співбесід з кандидатами та їх подальшого оцінювання | Протягом 2024-2025 років | Департамент персоналу | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 2. Організовано та проведено навчання для всіх членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у ДПС та її територіальних органах |  | Не виконано | Термін виконання не настав
| Процедура (13): Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у ДПС | Ймовірність незабезпечення належного контролю за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в ДПС та її територіальних органах | Ймовірність незабезпечення посадовими особами ДПС та її територіальних органів дотримання термінів проведення спеціальних перевірок або проведення таких перевірок не повному обсязі, а також ймовірність несвоєчасного повідомлення кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» в апарат ДПС та її територіальні органи | Відсутність належного контролю за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в ДПС та її територіальних органах уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів | Заходи контролю уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в ДПС та її територіальних органах, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок | Середній 2 | Низький 1 | Низький 2 | 3.Запровадження додаткових заходів контролю Департаментом персоналу за процесом збору, повнотою та своєчасністю підготовки документів, направлення запитів на проведення спеціальних перевірок у повному обсязі | Після відновлення спеціальних перевірок | 1.Департамент персоналу; 2.Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 3.100% спеціальних перевірок здійснено в повному обсязі та з дотриманням встановлених законодавством термінів |  | Не виконано | Термін не настав. Відповідно до статті 10 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VІІІ «Про правовий режим воєнного стану» спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, а також перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб , які претендують на зайняття посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), під час дії воєнного стану не проводяться
18. | Функція (138) Організація публічних закупівель Процедура (8) Опрацювання та погодження у межах компетенції проєктів договорів, підготовлених структурними підрозділами, які є відповідальними за закупівлю товарів, робіт і послуг | Ймовірність надання необґрунтованої переваги конкретному контрагенту при укладенні договорів без використання електронної системи закупівель та недосконалої перевірки контрагента у відкритих джерелах (реєстрах), що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Наявність у посадових осіб ДПС права вибору постачальників товарів, робіт, послуг на власний розсуд під час визначення постачальників товарів, робіт, послуг при здійсненні публічних закупівель. Вірогідна змова службових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт, послуг при укладенні договорів без використання електронної системи закупівель | Неконкурентний характер процедури відбору постачальників, дискреційні повноваження посадових осіб ДПС під час вибору постачальника товарі, робіт, послуг недоброчесність посадових осіб | Заходи контролю підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС за прийняттям рішень щодо визначення постачальників товарів, робіт, послуг шляхом обов’язкового погодження документів щодо необхідності проведення закупівель (відповідних заявок та доповідних записок), в тому числі їх вивчення на предмет виявлення приватного інтересу | Середній 2 | Дуже високий 4 | Високий 8 | 1. Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів, послуг за договорами, що укладаються без використання електронної системи закупівель відповідальним структурним підрозділом ДПС, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. 2. Перевірка контрагента у відкритих державних реєстрах та базах даних, підготовка структурними підрозділами – ініціаторами закупівель техніко-економічних обґрунтувань та узгодження проведення таких закупівель з Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом 2023-2025 років | Департамент інфраструктури та господарського забезпечення | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Здійснено моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами без використання електронної системи закупівель відповідальним структурним підрозділом ДПС, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; Здійснено перевірку контрагента у відкритих державних реєстрах та базах даних, підготовка структурними підрозділами – ініціаторами закупівель техніко-економічних обґрунтувань та узгоджено проведення таких закупівель з Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції згідно з вимогами Порядку взаємодії при плануванні та проведенні закупівель товарів, робіт і послуг в апараті Державної податкової Служби, затвердженого наказом ДПС від 23.12.2021 № 1060 (зі змінами) | 2023-06-30 | Виконано | Проведено перевірки запропонованих структурними підрозділами ДПС - ініціаторами закупівель контрагентів у відкритих державних реєстрах та базах даних. Забезпечено контроль процесу узгодження закупівель без використання електронної системи закупівель з Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції згідно з вимогами Порядку взаємодії при плануванні та проведенні закупівель товарів, робіт і послуг в апараті Державної податкової Служби, затвердженого наказом ДПС від 23.12.2021 № 1060 (зі змінами)
19. | Функція (150) Ведення обліку трудових ресурсів та заробітної плати Процедура (9): Підготовка матеріалів щодо погодження встановлення, скасування та перегляду надбавок і доплат, преміювання керівництва територіальних органів ДПС, а також надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у випадках, визначених законодавством | Ймовірність неналежного розподілу, а саме зменшення або збільшення обсягу виплати працівникам премій, надбавок і доплат, а також надання матеріальної допомоги | Ймовірність впливу посадовою особою ДПС під час розгляду матеріалів на погодження, зокрема прийняття їх не дотримуючись норм Положення про преміювання працівників апарату державної податкової служби України, Положення про преміювання керівників, заступників керівників, посадових осіб та працівників територіальних органів ДПС, установ та організацій, що належать до сфери її управління, Порядку взаємодії структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів при встановленні деяких надбавок державним службовцям та працівникам, які виконують функції з обслуговування. Прийняття матеріалів з пропозиціями щодо стимулювання працівників, з наявними ознаками індивідуальної зацікавленості, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Недоброчесність посадових осіб ДПС, які здійснюють погодження встановлення, скасування та перегляд надбавок і доплат, преміювання працівникам ДПС, керівництву територіальних органів ДПС, а також надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у випадках, визначених законодавством | Заходи контролю, а саме періодичний аналіз уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів рішень про виплату працівникам премій, надбавок і доплат, а також надання матеріальної допомоги, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Запровадження додаткових заходів контролю за дотриманням спеціального контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів рішень про виплату працівникам премій, надбавок і доплат, а також надання матеріальної допомоги, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. | Протягом 2023-2025 років | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Проведено додаткові заходи контролю за дотриманням спеціального контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів рішень про виплату працівникам премій, надбавок і доплат, а також надання матеріальної допомоги, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. Виявлено/не виявлено факти порушень антикорупційного законодавства, підготовлено доповідну записку | 2023-06-30 | Виконано | Проведено періодичні аналізи рішень про виплату працівникам премій, надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги, у тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. Процедура встановлення надбавок та вирішення питань про преміювання працівників врегульована наказом ДПС від 26.06.2019 № 9 «Про порядок організації бухгалтерського обліку та про деякі фінансові питання» (зі змінами). Так відповідно до п.4 Додатку 7 та п.4 Додатку 5 до наказу ДПС від 26.06.2019 № 9 «Про порядок організації бухгалтерського обліку та про деякі фінансові питання» (зі змінами) для встановлення надбавок та преміювання працівників апарату Державної податкової служби України формуються відповідні подання та підписуються для всіх працівників структурних підрозділів апарату ДПС, крім керівників самостійних структурних підрозділів, – керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів за погодженням із заступником Голови, який здійснює координацію роботи відповідних самостійних структурних підрозділів згідно з розподілом обов’язків. Так виплата премій, надбавок і доплат проводиться в межах кошторисних призначень, шляхом видання наказів, які в обов’язковому порядку погоджуються уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції. Протягом звітного періоду уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції виявлено порушення вимог антикорупційного законодавства у частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в: ГУ ДПС у Львівській облвсті ( 3 працівників притягнуто до адміністративної відповідальності); ГУ ДПС у Закарпатській області (2 працівників притягнуто до адміністративної відповідальності); ГУ ДПС у Житомирській області (матеріали направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції для прийняття рішення)
20. | Функція (151) Здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності ДПС Процедура (6) Складання в установленому порядку проєктів кошторису та плану асигнувань на утримання ДПС та її територіальних органів, зведеного кошторису | Ймовірність неналежного вжиття заходів щодо формування і розподілу бюджету ДПС | Ймовірність впливу посадовою особою ДПС при розгляді бюджетних запитів територіальних органів ДПС або пропозицій структурних підрозділів ДПС до бюджетного запиту апарату ДПС на плановий рік, а саме надання переваг певним підрозділам або територіальному органу при формуванні та розподілі бюджетних призначень, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення | Недоброчесність посадових осіб ДПС під час практичної реалізації процесів у діяльності організації, зокрема, які здійснюють формування потреби у коштах органів ДПС або розподіл бюджетних призначень | Заходи внутрішнього контролю шляхом здійснення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС періодичного аналізу формування і розподілу бюджету ДПС | Низький 1 | Середній 4 | Середній 4 | 1. Запровадження додаткових заходів внутрішнього контролю шляхом проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС періодичного аналізу формування і розподілу бюджету ДПС (розрахунків потреби у коштах апарату та територіальних органів ДПС при складанні бюджетного запиту, внесення змін до розпису, розрахунків до кошторисів) | Протягом 2023- 2025 років | 1. Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Проведено додаткові заходи контролю, шляхом періодичного аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів формування і розподілу бюджету ДПС. Виявлено/не виявлено факти порушень антикорупційного законодавства | 2023-06-30 | Виконано | Проведено аналізи формування та розподілу бюджету ДПС. Так, відповідно до наказу ДПС від 15.04.2020 № 166 "Про затвердження Порядку підготовки показників проєкту зведеного кошторису для складання бюджетного запиту, паспорта бюджетної програми, звіту про його виконання та пропозицій до Бюджетної декларації Державною податковою службою" (зі змінами) здійснюється перевірка на законність та достовірність, а також зведення, поданих територіальними органами та центральним апаратом показників потреби у коштах на 2024 - 2026 роки. Після надання головним розпорядником бюджетних коштів граничних видатків, буде сформовано бюджетний запит ДПС на 2024 - 2026 роки та надано Міністерству фінансів України для включення показників до проєкту Закону України "Про Державний бюджет на 2024 рік". З метою ефективного та раціонального використання коштів, а також недопущення виникнення кредиторської заборгованості або погашення вже наявної ДПС щомісячно проводився аналіз стану використання бюджетних призначень та вносяться відповідні зміни. За І півріччя 2023 року внесено зміни до розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) відповідно до довідок про внесення змін до розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) у кількості: за КПКВ 3507010 «Керівництво та управління у сфері податкової політики» – 6, КПКВ 3507090 «Виконання судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб» – 2. Внесено зміни до розпису державного бюджету за довідками Мінфіну у кількості: за КПКВ 3507010 «Керівництво та управління у сфері податкової політики» – 4
21. | Функція (154) Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції і контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства в апараті ДПС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління Процедура (16) Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в апараті ДПС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління ДПС | Ймовірність впливу уповноваженою особою ДПС при розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» на об’єктивність прийнятого рішення за результатами перевірки: витребування/не витребування необхідних документів, виклик/не виклик на співбесіду осіб, дій чи бездіяльності яких стосуються повідомлені заявником факти корупції, ймовірність необґрунтованого закриття провадження попередньої перевірки, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Можливість впливу уповноваженою особою ДПС на об’єктивність прийнятого рішення за результатами перевірки, а саме: необґрунтоване закриття провадження попередньої перевірки, неповнота здійснення перевірки | Недоброчесність уповноваженої особи ДПС при виконанні своїх повноважень, наявність приватного інтересу або конфлікту інтересів | Поточний контроль керівника за дотриманням антикорупційного законодавства під час розгляду працівником підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | 1. Систематичний перегляд і коригування роботи з повідомлення про корупцію; 2. Моніторинг ефективності заходів вжитих до осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, та усунення наслідків таких правопорушень; 3. Підвищення рівня доброчесності уповноважених осіб ДПС | Щоквартально | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Відсутність скарг заявників про своєчасність та об’єктивність розгляду їх повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»; Здійснено моніторинг ефективності заходів вжитих до осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо усунення наслідків таких правопорушень, підготовлено відповідні аналітичні довідки в розрізі апарату ДПС та територіальних органів; Відсутність фактів притягнення посадових осіб з уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ДПС до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності | 2023-06-30 | Виконано | Забезпечено функціонування внтутрішніх каналів повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" та розгляд таких повідомлень відповідно до Методичних рекомендацій з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби, затверджених наказом ДПС від 03.09.2020 № 468 (зі змінами). З метою упорядкування процесу проведення перевірок фактичних даних, викладених у повідомленні про корупцію, затверджено Порядок проведення перевірок з питань дотримання антикорупційного законодавства в органах Державної податкової служби України (наказ ДПС від 06.06.2023 № 430). Протягом звітного періоду відсутні факти притягнення посадових осіб уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності
22. | Функція (156) Здійснення внутрішнього аудиту, спрямованого на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у ДПС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління | Ймовірність приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення відповідних перевірок структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС, а також невідображення (приховування) або часткового невідображення виявлених порушень вимог чинного законодавства та розпорядчих документів ДПС за результатами таких перевірок | Приховування посадовими особами підрозділу внутрішнього аудиту ДПС наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та здійснення внутрішнього аудиту структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС, а також невідображення (приховування) або часткового невідображення в аудиторських звітах виявлених недоліків системи управління, внутрішнього контролю, фактів незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, помилок чи інших недоліків у діяльності структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів | Втручання посадових осіб ДПС та інших осіб у процес здійснення внутрішнього аудиту; наявність приватного інтересу у посадових осіб підрозділу внутрішнього аудиту ДПС | Розроблено Пам’ятку про персональну відповідальність працівників Департаменту внутрішнього аудиту, які організовують та здійснюють внутрішній аудит структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС, щодо їх основних обов’язків, а також про відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм законодавства, якими така відповідальність встановлена та передбачених санкцій, яка доведена до працівників підрозділу внутрішнього аудиту ДПС під підпис; Наявний Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933; Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Державній податковій службі України, затвердженого наказом ДПС від 17.06.2020 № 285 (зі змінами) | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення на постійній основі (не рідше одного разу на квартал) з посадовими особами підрозділу професійних навчань з питань запобігання корупції | Не рідше одного разу на квартал | Департамент внутрішнього аудиту | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Відсутність скарг на дії працівників підрозділу за неякісне виконання повноважень посадовими особами за результатами проведених внутрішніх аудитів; Відсутність порушень Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту | 2023-06-30 | Виконано | Проведення професійні навчання з працівниками Департаменту внутрішнього аудиту з питань дотримуються Кодексу етики працівників внутрішнього аудиту, а також дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проотягом звітного періоду скрги на дії працівників Департаменту внутрішнього аудиту не надходили
23. | Функція (157) Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо виявлення, аналізу та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму | Недоброчесні дії посадових осіб ДПС та її територіальних органів, що надає можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації проведення (вжиття заходів) щодо виявлення, аналізу та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму, наявність приватного інтересу | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес виявлення, аналізу та проведення перевірок; наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів при здйсненні перевірок | Заходи контролю безпосередніми керівниками посадових осіб, які здійснюють перевірки та профілактичні заходи від уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів спрямовані на дотриманням посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо виявлення, аналізу та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Систематичні заходи контролю безпосередніми керівниками посадових осіб, які здійснюють перевірки та профілактичні заходи від уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів, спрямовані на дотриманням посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу та конфлікту інтересів | Не рідше одного разу на квартал | 1. Департамент запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом; 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції; 3. Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Вжито заходи контролю безпосередніми керівниками посадових осіб, які здійснюють перевірки та профілактичні заходи від уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів, спрямовані на дотриманням посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу та конфлікту інтересів | 2023-06-30 | Виконано | На постійній основі здійснюються систематичні заходи контролю безпосередніми керівниками посадових осіб під час організації та проведення (вжиття) заходів щодо виявлення, аналізу та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму. Крім того, уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПС забезпечено проведення періодичних перевірок стану дотриманням працівниками органів ДПС вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами проведеної роботи порушень антикорупційного законодавства не виявлено
24. | Функція (163) Здійснення контролю за виробництвом, обігом та реалізацією підакцизних товарів, за їх цільовим використанням, забезпечення міжгалузевої координації у цій сфері; Процедура (2) Здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час орзанізації та здійсненні контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини сфері виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; організації та здійснення контролю за наявністю ліцензій на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального; ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами і пальним; ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами і пальним; ліцензій на зберігання пального, а також відображення не в поновному обсязі (не відображення) порушень законодавства за результатами вжиття заходів щодо здійснення контрольних заходів у цих сферах | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації та здійснення заходів контролю (проведення перевірок); наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів періодично проводяться перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Проведення у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, а також з їх окремими працівниками організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також надання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент контролю за підакцизними товарами; 2.Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС проведено періодичні перевірки стану дотриманням посадовими особами територіальних органів ДПС вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС та її територіальних органів надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності) | 2023-06-30 | Виконано | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПС забезпечено проведення перевірок стану дотриманням посадовими особами ДПС вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини сфері виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, пального, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; організації та здійснення контролю за наявністю ліцензій на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального; ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами і пальним; ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами і пальним; ліцензій на зберігання пального, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу, зокрема в частині вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції». За результатами проведеної роботи порушень антикорупційного законодавства не виявлено
25. | Функція (164) Організація роботи, пов’язаної із замовленням в електронному вигляді марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо автентичності, та здійснення контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, на пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, під час транспортування, зберігання і реалізації | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час організації роботи щодо відбору зразків з метою проведення експертизи щодо автентичності, та здійснення контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, на пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, під час транспортування, зберігання і реалізації | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо відбору зразків з метою проведення експертизи щодо автентичності, та здійснення контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, на пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, під час транспортування, зберігання і реалізації | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації та здійснення заходів щодо відбору зразків з метою проведення експертизи щодо автентичності, та здійснення контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, на пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, під час транспортування, зберігання і реалізації | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів періодично проводяться перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, а також з їх окремими працівниками організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також надання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент контролю за підакцизними товарами; 2. Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів проведено перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС та її територіальних органів надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності) | 2023-06-30 | Виконано | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПС вжито заходів щодо проведення періодичних перевірок підрозділів податкового аудиту та контролю за підакцизними товарами територіальних органів ДПС з питань дотриманням працівниками цих структурних підрозділів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок платників податків, з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу підакцизних товарівзокрема на предмет виявлення у їх діях приватного інтересу. За результатами проведеної роботи порушень антикорупційного законодавства не виявлено. В рамках укладеного договору між ДПС та Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів та з метою забезпечення виготовлення марок акцизного податку на адресу ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» направляються зведені заявки-розрахунки на виготовлення марок акцизного податку відповідно до заявок суб’єктів господарювання. Здійснено інші заходи з організації роботи, пов’язаної із замовленням в електронному вигляді марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності, та здійснення контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, на пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, під час транспортування, зберігання і реалізації підакцизної продукції. У структурних підрозділах контролю за підакцизними товарами, а також з їх окремими працівниками на постійній основі забезпечено проведення організаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на запобігання, виявлення і протидії корупції, порядку застосування антикорупційного законодавства
26. | Функція (165) Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час орзанізації та здійсненні контролю а дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації та здійснення заходів контролю (проведення перевірок); наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів періодично проводяться перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, а також з їх окремими працівниками організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також надання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства | Впродовж 2023-2025 років | 1. Департамент контролю за підакцизними товарами; 2. Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС проведено перевірки стану дотриманням посадовими особами територіальних органів ДПС вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС та її територіальних органів надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності) | 2023-06-30 | Виконано | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПС забезпечено проведення періодичних перевірок дотриманням працівниками вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу Під час проведення контрольно-перевірочних заходій здійснюється контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів, а також здійснюється контроль за наявністю марок акцизного податку встановленого зразка на пачках (упаковках) тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах тощо. На постійній основі забезпечено проведення у структурних підрозділах контролю за підакцизними товарами, а також з їх окремими працівниками організаційно-роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції та порядку застосування антикорупційного законодавства
27. | Функція (166) Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час організації контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації та здійснення заходів контролю (проведення перевірок); наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів. | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів періодично проводяться перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, а також з їх окремими працівниками організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також надання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент контролю за підакцизними товарами; 2. Територіальні органи ДПС. | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів проведено перевірки стану дотриманням посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок платників податків, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС та її територіальних органів надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності). | 2023-06-30 | Виконано | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПС забезпечено проведення періодичних перевірок стану дотриманням посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок платників податків, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв» із змінами під час проведення контрольно-перевірочних заходій здійснюється контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої , а також контроль за наявністю марок акцизного податку встановленого зразка на пляшках алкогольних напоїв. На постійній основі забезпечено проведення у структурних підрозділах контролю за підакцизними товарами, а також з їх окремими працівниками організаційно-роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції та порядку застосування антикорупційного законодавства
28. | Функція (167) Здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального; проведення роботи, пов’язаної з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів (продукції) | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального; проведення роботи, пов’язаної з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів (продукції) | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них конфлікту інтересів під час організації та проведення фактичних перевірок платників податків, які провадять діяльність у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального; проведення роботи, пов’язаної з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів (продукції), а також відображення не в поновному обсязі (не відображення) порушень законодавства за результатами проведення таких фактичних перевірок | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації та здійснення заходів контролю (проведення перевірок); наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів періодично проводяться перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, а також з їх окремими працівниками організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також надання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства (постійно) | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент контролю за підакцизними товарами; 2. Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Забезпечено проведення роз’яснювальної роботи з питань запобігання корупції. Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків по посадовим особами Департаменту контролю за підакцизними товарами | 2023-06-30 | Виконано | Під час проведення контрольно-перевірочної роботи здійснюються заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального; проводиться робота, пов’язана з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів (продукції). На виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики від 8 травня 2023 року (протокол № 136) про стан дотримання законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів, та забезпечення організації роботи щодо боротьби з тіньовим ринком підакцизної продукції, а саме з нелегальним ввезенням, виробництвом та торгівлею тютюновими виробами, спиртом, алкогольними напоями та пальним утворені спільні з правоохоронними органами робочі групи: з питань проведення роботи, пов’язаної з боротьбою з тіньовим ринком підакцизної продукції, зокрема з нелегальним ввезенням, виробництвом та обігом тютюнових виробів, з питань проведення роботи, пов’язаної з боротьбою з тіньовим ринком підакцизної продукції, зокрема з нелегальним ввезенням, виробництвом та обігом спирту і алкогольних напоїв, з питань проведення роботи, пов’язаної з боротьбою з тіньовим ринком підакцизної продукції, зокрема з нелегальним ввезенням, виробництвом та обігом пального та затверджено їх склад згідно з наказом ДПС від 17.05.2023 №353 «Про утворення робочих груп з питань проведення роботи, пов’язаної з боротьбою з тіньовим ринком підакцизної продукції». На постійній основі забезпечено проведення у структурних підрозділах контролю за підакцизними товарами, а також з їх окремими працівниками організаційно-роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції та порядку застосування антикорупційного законодавства
29. | Функція (175) Організація роботи з надання електронних довірчих послуг; Процедура (1) Отримання від заявників та користувачів заяв на формування, блокування, поновлення та скасування сертифікатів відкритих ключів (далі – Сертифікати), ідентифікація осіб, які звернулися, та перевірка законності їх звернень | Недоброчесність посадових осіб територіальних органів ДПС під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та формування сертифікатів відкритих ключів: вірогідність оформлення кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) без особистої присутності заявника, оформлення КЕП позачергово, оформлення КЕП без оригіналів документів та незастережними виправленнями, написами олівцем та пошкодженнями, внаслідок чого їх текст (фото) неможливо прочитати (розпізнати), оформлення КЕП у разі невідповідності поданих даних, а саме розбіжностей інформації в ЄДР та поданих установчих документах | Можливість надання посадовими особами територіальних органів ДПС електронних довірчих послуг та сертифікатів відкритих ключів без особистої присутності осіб, які звернулися для надання таких послуг, позачергово, без надання оригіналів необхідних документів | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб, які надають електронні довірчі послуги та здійснюють оформлення сертифікатів відкритих ключів; наявність приватного інтересу у працівників. | Заходи контролю, а саме проведення уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів дотримання посадовими особами Інформаційно-довідкового департаменту, Головних управлінь в областях та місті Києві спеціального та антикорупційного законодавства під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу | Низький 1 | Середній 2 | Низький 2 | 1. Створення, згідно із вимогами законодавства, відповідних умов та забезпечення відеофіксації процесу спілкування посадових осіб Інформаційно-довідкового департаменту та Головних управлінь в областях та місті Києві із фізичними та юридичними особами під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг; | IV квартал 2023 | 1. Інформаційно-довідковий департамент; 2. Територіальні органи ДПС; | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 1 Створено, , згідно із вимогами законодавства, відповідні умови та забезпеченно відеофіксації процесу спілкування посадових осіб Інформаційно-довідкового департаменту та Головних управлінь в областях та місті Києві із фізичними та юридичними особами під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг; |  | Виконано частково | Ррозпочато роботу щодо перерозподілу кошторисних призначень для проведення закупівлі за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", "Відеокамера IP Hikvisio n DS-2CD1123G0E (2.8 мм) 2 Мп (2 шт. X 2095,5 грн.) для контролю доступу до приміщень ІДД рівня безпеки 3 та 4 на виконання наказу № 269 від 14.05.2020 Адміністрації Державної служби спеціального захисту інформації України" на "Відеокамера IP Hikvisio n DS-2CD1123G0E (2.8 мм) 2 Мп (2 шт. X 2095,5 грн.) для забезпечення відеофіксації процесу спілкування посадових осіб ІДД з фізичними та юридичними особами під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг
[9 empty] | 2. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів дотримання посадовими особами Інформаційно-довідкового департаменту, Головних управлінь в областях та місті Києві спеціального та антикорупційного законодавства під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу | Щоквартально | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції |  | 2 Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів проведено перевірки дотримання посадовими особами Інформаційно-довідкового департаменту, Головних управлінь в областях та місті Києві спеціального та антикорупційного законодавства під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС та її територіальних органів надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності) | 2023-06-30 | Виконано | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПС вжито заходів щодо забезпечення дотримання посадовими особами органів ДПС спеціального та антикорупційного законодавства під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та формування сертифікатів відкритих ключів, у тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами проведених перевірок порушень антикорупційного законодавства не виявлено